## ชป.325
กรมชลประทาน | [6 empty] | ชป.๓๒๕
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แบบประมาณการ
[5 empty] | โครงการ | ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา
กอง/สชป. |  | สำนักงานชลประทานที่ ๔
งาน
ประมาณการ
อนุประมาณการ |  |  | ที่ /๒๕67(revise)
ค่า |  |  | ปรับปรุงประตูระบายน้ำ พร้อมระบบบริหารจัดการน้ำ ประตูระบายน้ำคลองระบายน้ำด้านท้าย
กม.8+885 โครงการชลประทานสุโขทัย
โครงการ
งาน
ประเภท |  |  | รายจ่ายไม่ประจำ (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
รวมเงิน |  |  | 4010000 | บาท
(สี่ล้านหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
คำชี้แจง
เรียน ผส.ชป.๔ ผ่าน ผผง.ชป.๔
ประมาณการฉบับนี้ตั้งขึ้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงประตูระบายน้ำ พร้อมระบบบริหารจัดการน้ำ
ประตูระบายน้ำคลองระบายน้ำด้านท้าย กม.8+885 โครงการชลประทานสุโขทัย เนื่องจากประตูระบายน้ำยังไม่ได้รับ
การพัฒนาและปรับปรุงให้ทันสมัย เพื่อรองรับสถานการณ์ในปัจจุบัน และกรมชลประทานมีนโยบายให้ปรับปรุง พัฒนาอุปกรณ์
และระบบบริหารจัดการน้ำให้สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกด้วยระบบที่ทันสมัยรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินได้ทันท่วงที
จึงเห็นสมควรปรับปรุงประตูระบายน้ำ พร้อมระบบบริหารจัดการน้ำ ประตูระบายน้ำคลองระบายน้ำด้านท้าย กม.8+885
โครงการชลประทานสุโขทัย เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 4,010,000.- บาท (สี่ล้านหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบบริหารจัดการน้ำ ตรวจวัดข้อมูล วิเคระห์ และติดตามสถานการณ์น้ำเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการบริหาร
จัดการน้ำได้อย่างทันเวลา โดยขอถือจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้
(นายธนารักษ์ บุณยเกียรติ)
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
ทำหน้าที่ผู้รักษาบริเวณด้านโยธา

## 325หน้า
สรุปค่าใช้จ่าย
จำนวน | รายการ | หน่วย | อัตรา | จำนวนเงิน | รวมเงิน
งานปรับปรุงประตูระบายน้ำ พร้อมระบบบริหารจัดการน้ำ ประตูระบายน้ำคลองระบายน้ำด้านท้าย
กม.8+885 โครงการชลประทานสุโขทัย
งานจ้างเหมา
| 1. ศึกษา ออกแบบ และพัฒนาระบบ |  |  |  | 1000000
| 2. ติดตั้งระบบสื่อสาร และระบบตรวจวัดข้อมูล |  |  |  | 1169700
| 3. ปรับปรุงระบบควบคุมอาคารบังคับน้ำ ปตร. กม.8+855 |  |  |  | 1366000
| 4. ระบบสั่งการและแสดงผล |  |  |  | 474300
| รวมงานจ้างเหมา |  |  |  | 4010000
| รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น |  |  |  | 4010000
หมายเหตุ
| 1. เงินงบประมาณทั้งสิ้น |  |  | 0 | บาท
| แยกเป็น งานจ้างเหมา |  |  | 4010000 | บาท
| งานดำเนินการเอง |  |  | 0 | บาท
2. ขอให้จัดสรรเงินประจำงวด ดังนี้
| 2.1 เงินกันส่วนกลาง สำนัก/กอง | เป็นเงิน |  | - | บาท
| 2.2 โอนเงินไปตั้งจ่าย ณ คลังจังหวัดกำแพงเพชร | เป็นเงิน |  | 4010000 | บาท
โดยให้ ผส.ชป.4 หรือ ผจบ.ชป.4 เป็นผู้เบิก
| แยกเป็น 1. งานจ้างเหมา |  |  | 4010000 | บาท
| 2. งานดำเนินการเอง |  |  | 0 | บาท

## 325หลัง
รายละเอียด
จำนวน | รายการ | หน่วย | อัตรา | จำนวนเงิน |  | รวมเงิน |  | งวดที่ 1 | งวดที่ 2
งานปรับปรุงประตูระบายน้ำ พร้อมระบบบริหารจัดการน้ำ ประตูระบายน้ำคลองระบายน้ำด้านท้าย กม.8+885 โครงการชลประทานสุโขทัย
งานจ้างเหมา
| 1. ศึกษา ออกแบบ และพัฒนาระบบ |  |  |  |  | 1000000 | 0
1 | - วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบควบคุมการปรับบานแบบอัตโนมัติ | ระบบ | 700000 | 700000 | 0 |  |  | 210000 | 490000
1 | - วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบแสดงผล | ระบบ | 300000 | 300000 | 0 |  |  | 90000 | 210000
| 2. ติดตั้งระบบสื่อสาร และระบบตรวจวัดข้อมูล |  |  |  |  | 1169700 | 0
2 | - Edge/GPRS Modem for Telemetering Spec.S0586-9999-0157 | ชุด | 52000 | 104000 | 0 |  |  | 104000
2 | - อุปกรณ์วัดระยะเปิดบานประตูระบายน้ำแบบจานหมุน | เครื่อง | 77000 | 154000 | 0 |  |  | 154000
Spec No.DH117/2558
1 | - อุปกรณ์ตรวจวัดระยะไกล (Remote Terminal Unit: RTU) | ชุด | 270000 | 270000 | 0 |  |  | 270000
Spec No. S0579-9999-0157
2 | - กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้ง | ตัว | 55000 | 110000 | 0 |  |  | 110000
ภายนอกอาคาร แบบที่ 1 สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัย
วิเคราะห์ภาพ และงานอื่นๆ Spec.No.6502-0311-0071
2 | - เครื่องวัดระบดับน้ำอัตโนมัติ แบบเรดาร์ Spec No. DH115/2558 | เครื่อง | 118000 | 236000 | 0 |  |  | 236000
1 | - เครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาด 1 KVA | เครื่อง | 5700 | 5700 | 0 |  |  | 5700
Spec No. 6602-1007-0107
| - ค่าติดตั้งอุปกรณ์ เชื่อมต่อ และปรับแต่งคุณสมบัติอุปกรณ์ | L.S. |  | 290000 | 0 |  |  |  | 290000
| 3. ปรับปรุงระบบควบคุมอาคารบังคับน้ำ ปตร. กม.8+855 |  |  |  |  | 1366000 | 0
1 | - ติดตั้งระบบสั่งการและควบคุมอัตราการไหลแบบอัตโนมัติ | ชุด | 400000 | 400000 | 0 |  |  |  | 400000
1 | - ติดตั้งระบบสั่งการและควบคุมระดับน้ำแบบอัตโนมัติ | ชุด | 400000 | 400000 | 0 |  |  |  | 400000
1 | - หาค่าสัมประสิทธิ์การไหลผ่านอาคารบังคับน้ำ | แห่ง | 400000 | 400000 | 0 |  |  |  | 400000
1 | - สำรวจรูปตัดลำน้ำ | งาน | 107500 | 107500 | 0 |  |  |  | 107500
1 | - งานโยงค่าระดับ โดยวิธีการระดับชั้น 3 | งาน | 58500 | 58500 | 0 |  |  |  | 58500
| 4. ระบบสั่งการและแสดงผล |  |  |  |  | 474300 | 0
1 | - ค่าเช่าServer 3 ปี | ชุด | 100000 | 100000 | 0 |  |  |  | 100000
2 | - เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรม | ชุด | 36200 | 72400 | 0 |  |  | 72400
ระบบปฏิบัติการ Spec.No. 6602-1001-0055
1 | - เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรม | ชุด | 28200 | 28200 | 0 |  |  | 28200
ระบบปฏิบัติการ Spec.No. 6602-1001-0059
1 | - เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ | เครื่อง | 29000 | 29000 | 0 |  |  | 29000
(Ink Tank Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 Spec.No. 6502-1003-0004
1 | - เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA Spec.No.6602-1007-0107 | เครื่อง | 5700 | 5700 | 0 |  |  | 5700
1 | - โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ |  | 119000 | 119000 | 0 |  |  | 119000
3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 82 นิ้ว Spec.No.6301 0404 0009
| - งานปรับแต่งอุปกรณ์และเชื่อมต่อกับสถานีสนาม | L.S. |  | 120000 | 0 |  |  |  | 120000
[8 empty] | 1434000 | 2576000
35.7606
| รวมทั้งสิ้น |  |  |  |  | 4010000 | 0 | 1403500

## ราคางานวิเคราะห์
เอกสารประกอบ รายละเอียดราคากลาง
งานปรับปรุงประตูระบายน้ำ พร้อมระบบบริหารจัดการน้ำ ประตูระบายน้ำคลองระบายน้ำด้านท้าย กม.8+885 โครงการชลประทานสุโขทัย
ที่ | รายการ | คุณสมบัติ |  | ตัวคูณ | อัตราค่าจ้าง | จำนวน |  | วงเงิน | รวม
|  | วุฒิ | ประสบการณ์ | อัตราค่าตอบแทน | บาท |  | หน่วย | บาท
1 | งานวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบควบคุมการปรับบานแบบอัตโนมัติ | [7 empty] | 700000
| 1.1 ค่าจ้าง | [7 empty] | 580800
| - ผู้จัดการโครงการ | ป.โท | 11 ปี | 1.43 | 96200 | 2 | คน - เดือน | 192400
| - วิศวกรผู้ช่วย (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ | ป.ตรี | 5 ปี | 1.43 | 51600 | 4 | คน - เดือน | 206400
และการสื่อสาร
| - วิศวกรผู้ช่วย (ด้านการชลประทาน) | ป.ตรี | 5 ปี | 1.43 | 33500 | 4 | คน - เดือน | 134000
| - ช่างเทคนิค (1 คน) | ปวส. | 5 ปี | 1.43 | 12000 | 4 | คน - เดือน | 48000
| 1.2 ค่าใช้จ่ายตรง | [7 empty] | 119200
| - ค่าวัสดุสิ้นเปลือง | [5 empty] | L.S. | 31200
| - ค่าเดินทาง + ที่พัก (5 คน ๆ ละ 4 วัน) |  |  |  | 1500 | 20 | คน - วัน | 30000
| - ค่าเช่ารถ พร้อมคนขับ และน้ำมันเชื้อเพลิง |  |  |  | 2000 | 4 | วัน | 8000
| - อุปกรณ์ในการพัฒนาระบบสั่งการ | [5 empty] | L.S. | 50000
2 | งานพัฒนาระบบรายงานผล | [7 empty] | 300000
| 1.1 ค่าจ้าง | [7 empty] | 255300
| - วิศวกรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | ป.ตรี | 5 ปี | 1.43 | 51600 | 3 | คน - เดือน | 154800
| - วิศวกรชลประทาน | ป.ตรี | 5 ปี | 1.43 | 33500 | 3 | คน - เดือน | 100500
| 1.2 ค่าใช้จ่ายตรง | [7 empty] | 44700
| - ค่าวัสดุสิ้นเปลือง | [5 empty] | L.S. | 44700

## แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินกิจกรรม งานปรับปรุงประตูระบายน้ำ พร้อมระบบบริหารจัดการน้ำ ประตูระบายน้ำคลองระบายน้ำด้านท้าย กม.8+885 โครงการชลประทานสุโขทัย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ลำดับ | รายการงาน | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค.
1 | ศึกษา ออกแบบ และพัฒนาระบบ
2 | ติดตั้งระบบสื่อสาร และระบบตรวจวัดข้อมูล
3 | ปรับปรุงระบบควบคุมอาคารบังคับน้ำ ปตร. กม.8+855
4 | ระบบสั่งการและแสดงผล
| จัดทำ | ต.ค.: ตรวจสอบ; เม.ย.: ผ่าน
| (นายอุรินทร์ โสตรโยม) | ต.ค.: (นายอุรินทร์ โสตรโยม); เม.ย.: (นายชลเทพ ทาตรี)
| วิศวกรชลประทานชำนาญการพิเศษ | ต.ค.: วิศวกรชลประทานชำนาญการพิเศษ; เม.ย.: ผจบ.ชป.3

## แผนการใช้จ่ายเงิน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ งานปรับปรุงประตูระบายน้ำ พร้อมระบบบริหารจัดการน้ำ ประตูระบายน้ำคลองระบายน้ำด้านท้าย กม.8+885 โครงการชลประทานสุโขทัย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
(พันบาท)
ลำดับ | รายการงาน | เดือน | [10 empty] | รวมเงิน
|  | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค.
งานจ้างเหมา
1 | ศึกษา ออกแบบ และพัฒนาระบบ | เดือน พ.ย.: 300; เดือน ธ.ค.: 700 | 1000
2 | ติดตั้งระบบสื่อสาร และระบบตรวจวัดข้อมูล | เดือน พ.ย.: 879.7; เดือน ธ.ค.: 290 | 1169.7
3 | ปรับปรุงระบบควบคุมอาคารบังคับน้ำ ปตร. กม.8+855 | เดือน ธ.ค.: 1366 | 1366
4 | ระบบสั่งการและแสดงผล | เดือน พ.ย.: 254.3; เดือน ธ.ค.: 220 | 474.3
| รวมงบประมาณ แยกเป็นรายเดือน |  |  | 1434 | 2576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4010
| รวมงบประมาณ สะสม |  |  | 1434 | 4010 | 4010 | 4010 | 4010 | 4010 | 4010 | 4010 | 4010
| จัดทำ | เดือน ธ.ค.: ตรวจสอบ; เดือน มิ.ย.: ผ่าน
| (นายอุรินทร์ โสตรโยม) | เดือน ธ.ค.: (นายอุรินทร์ โสตรโยม); เดือน มิ.ย.: (นายชลเทพ ทาตรี)
| วิศวกรชลประทานชำนาญการพิเศษ | เดือน ธ.ค.: วิศวกรชลประทานชำนาญการพิเศษ; เดือน มิ.ย.: ผจบ.ชป.3